## Tabelle1
Phase 1
ID | Beschreibung | Zeitaufwand (h) | Abhängigkeiten | Zuständigkeit
1.1 | Vorgehensplanung | 8 | - | alle
1.2 | IST-Analyse | 2 | 1.1 | alle
1.3 | Definition Softwarearchitektur | 2 | 1.2 | alle
1.4 | Pflichtenheft | 1 | 1.3 | alle
1.5 | Erarbeitung von Lösungsvorschläge inkl. Auswertung | 8 | 1.4 | alle
1.6 | Zieldefinition | 3 | 1.5 | alle
1.7 | Kontextdiagramm | 1 | - | alle
M1.8 | Ermittlung der optimalen Lösung | 2 | 1.6 | alle
27
Phase 2
ID | Beschreibung | Zeitaufwand | Abhängigkeiten | Zuständigkeit
2.1 | System Design | 8 | 1
2.2 | Diagramme (ERM, Use Case) | 8 | 2.1 | MA
2.3 | Datenbank erstellt | 4 | 2.2 | MA
2.4 | Verwaltung der Zimmer und Zusatzleistungen GUI | 12 | 2.3 | AS
2.5 | Verwalltung Hotel, Zimmerkategorien und Hotelsterne GUI | 12 | 2.3 | NK
2.6 | Verfügbarkeitsansicht GUI o. Login | 12 | 2.4 | MA
2.7 | Benutzerverwaltung GUI | 12 | 2.3 | AS
2.8 | Angebotserstellung GUI | 12 | 2.4, 2.5 | NK
2.9 | Zimmersuche GUI | 12 | 2.4, 2.5 | MA
2.10 | Gastdetails GUI | 12 | 2.7 | AS
2.11 | Statistik GUI | 12 | 2.4, 2.5 | NK
116
Phase 3
ID | Beschreibung | Zeitaufwand | Abhängigkeiten | Zuständigkeit
3.1 | Dokumentation | 30 |  | alle
3.2 | Testplan | 3 | 2 | AS
3.3 | Testing | 3 | 3.2 | alle
3.4 | Fehlerkorrektur | 10 | 3.3 | alle
3.5 | Erstellung Präsentation | 10 | 3.4 | alle
56
199